ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ФГАОУ ВО СЕВГУ «МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2023-2024 ГГ.

| 1 | Проведение анкетирования среди педагогов, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Октябрь 2023 г. | Куратор, члены рабочей группы | Анкеты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве | В течение года | Куратор, рабочая группа | Внесение изменений в Положение о наставничестве |
|  | Анализ и обобщение имеющегося практического опыта по внедрению системы наставничества в ПОО | Октябрь 2023 г. | Члены рабочей группы | Заседание рабочей группы |
| 3 | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых распоряжением руководителя ПОО | Октябрь 2023г и по мере необходимости | Куратор | Распоряжение |
| 4 | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности) | На этапе вхождения в реализацию программы | Ответственный в ПОО, наставники | База данных наставничества |
| 5 | Проведение собеседований с наставниками с привлечением экспертов (организация групповых встреч, тренингов) | В ходе реализации программы | Куратор | Программы встреч, тренингов |
| 6 | Проведение обучающихся семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества | На этапе вхождения в реализацию программы | Куратор | Программа семинара |
| 7 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества | В течение года | Куратор, члены рабочей группы | Снижение числа затруднений |
| 8 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества | В ходе реализации программы | Педагоги-наставники, кураторы учебных групп | Индивидуальные планы наставничества |
|  | Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в ПОО | Ноябрь 2023г. | Члены рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
|  | Внесение изменений в банк данных наставников и наставляемых | В течение года | Куратор, члены рабочей группы | База наставников и наставляемых |
|  | Организация регулярных встреч наставников и наставляемых | В ходе реализации программы | Куратор | Справка (отметка) в журнале куратора |
|  | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в ОО | В течение года | Куратор, члены рабочей группы | Справка (отметка) в журнале куратора |
|  | Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых) | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | Анкеты |
|  | Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества | До 15 декабря, ежегодно | Куратор, члены рабочей группы | Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора |
|  | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | В течение года | Куратор | База данных наставников и наставляемых |
|  | Анализ результатов программы наставничества | В течение года | Куратор | Аналитическая записка, отчет |