МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В ФГАОУ ВО СЕВГУ «МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2024-2025 ГГ.

|  | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анкетирования среди педагогов, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Октябрь 2024 г. | Куратор, члены рабочей группы | Анкеты |
| 2 | Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве | В течение года | Куратор, рабочая группа | Внесение изменений в Положение о наставничестве (если необходимо) |
| 3 | Анализ и обобщение имеющегося практического опыта по внедрению системы наставничества в ПОО | Октябрь 2024 г. | Члены рабочей группы | Заседание рабочей группы |
| 4 | Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых распоряжением руководителя ПОО | Октябрь 2024г и по мере необходимости | Куратор | Распоряжение |
| 5 | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности) | На этапе вхождения в реализацию программы | Куратор, наставники | База данных наставничества |
| 6 | Проведение собеседований с наставниками | В ходе реализации программы | Куратор, наставники | Внесение изменений при необходимости в дорожную карту и ИОМ наставляемого |
| 7 | Проведение обучающихся семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества | На этапе вхождения в реализацию программы | Куратор | Дополнения и изменения в ИОМ наставляемого |
| 8 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества | В течение года | Куратор, члены рабочей группы | Снижение числа затруднений |
| 9 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества | В ходе реализации программы | Педагоги-наставники, куратор | Индивидуальные планы наставничества |
| 10 | Актуализация форм наставнической деятельности, | Ноябрь 2024г. | Члены рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы |
| 11 | Посещение уроков у молодого специалиста | В течение года | Члены рабочей группы | Отзыв о посещении урока, рекомендации |
| 12 | Посещение молодыми педагогами мастер-классов и занятий преподавателей колледжа,наставников | В течение года | Куратор | Снижение числа затруднений |
| 13 | Внесение изменений в банк данных наставников и наставляемых | В течение года | Куратор, члены рабочей группы | База наставников и наставляемых |
| 14 | Организация регулярных встреч наставников и наставляемых | В ходе реализации программы | Куратор | Справка (отметка) в журнале куратора |
| 15 | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | База данных по реализации модели наставничества |
| 16 | Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в ОО | В течение года | Куратор, члены рабочей группы | Справка (отметка) в журнале куратора |
| 17 | Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых) | В ходе реализации программы | Куратор, члены рабочей группы | Анкеты |
| 18 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | В течение года | Куратор | База данных наставников и наставляемых |
| 19 | Анализ результатов программы наставничества | май 2025 | Куратор | Аналитическая записка, отчет |