Информационная справка по организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Документы по проекту выложены на сайте Союза: http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/

- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- Положение об отборе центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- Оценочные материалы;

- График проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъектах Российской Федерации;

- Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов;

- Инструкция по прохождению онлайн-курса Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;

- Инструкция по эксплуатации системы eSim для РКЦ и Образовательных организаций;

- Инструкция по получению паспорта компетенций (Skills Passport) через личный кабинет участника в электронной системе интернет мониторинга eSim.

| № | Наименование процесса/мероприятия |  | Ссылка на документ | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор Комплекта оценочной документации (далее - КОД) по каждой компетенции. Выбирает образовательная организация, один КОД на группу. |  | https://drive.google.com/drive/folders/19sBgG9urfx-oniC-CoE6t_spJoWWjXfj | До утверждения приказа | Образовательная организация Субъекта РФ |
| 2 | Формирование графика проведения демонстрационного экзамена в соответствии с выбранным КОДом. |  |  | До утверждения приказа | Образовательная организация Субъекта РФ. Свод РКЦ |
| 2 | Принятие нормативно-правового акта в субъекте РФ «О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России в образовательных организациях _______ в 2018 году» Скан-копию документа отправить ответственному сотруднику Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена – Смирновой Лидии, e-mail: l.smirnova@worldskills.ru, тел.:+ 7 (929) 950 04 66 |  |  | До 16 февраля 2018 года | Министерство образования субъекта РФ |
| 3 |  | Онлайн курс. Обучение/до обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» через Академию Ворлдскиллс. |  | С 12 января 2017 года | Ответственный сотрудник от Академии Ворлдскиллс Россия – Дубицкая Юлия, e-mail: u.dubitskaya@worldskills.ru, тел.: + 7 (968) 795 21 99 |
| 4 |  | Прохождение процедуры отбора Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. | http://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/documents/ | За 45 дней до начала экзамена. Исключения – экзамены до 1 марта 2017 г., за 15 календарных дней до начала экзамена. Использование портала eSim | Ответственный сотрудник от Технической дирекции Союза – Викентьев Вадим, e-mail: dexz@worldskills.ru, тел.: + 7 (929) 617 49 73 |
| 5 |  | Формирование заявок для каждой компетенции: |  | Использование портала eSim |  |
| 5.1 |  | Для Главного эксперта, согласование с Технической дирекцией (Крук Светлана - skruk@worldskills.ru) |  | Не позднее чем за 2 недели до начала экзамена. | Образовательная организация Субъекта РФ. Сбор РКЦ. |
| 5.2 |  | Для Состава экспертных групп, согласование с Технической дирекцией (Крук Светлана - skruk@worldskills.ru) |  | Не позднее чем за 2 недели до начала экзамена. | Образовательная организация Субъекта РФ. Сбор РКЦ. |
| 5.3 |  | Внесение участников в систему CIS (eSim), согласование с Технической дирекцией (Семин Сергей - semin@worldskills.ru), |  | Не позднее чем за 2 недели до начала экзамена. | Образовательная организация Субъекта РФ. Сбор РКЦ. |
| 6 |  | Проведение демонстрационного экзамена в сроки утвержденные графиком |  | В сроки утвержденные нормативно – правовым актом субъекта РФ. Строго по утвержденному графику! | Образовательная организация Субъекта РФ. |
| 7 |  | Освещение процесса подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в СМИ субъектов РФ |  | В сроки проведения демонстрационного экзамена | Образовательная организация Субъекта РФ. |
| 8 |  | Передача согласий на обработку персональных данных |  | До окончания каждого экзамена | Образовательная организация Субъекта РФ. Сбор РКЦ. |

Ответственные сотрудники Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена:

| Уфимцев Данил Александрович | Руководитель управления | 8 (929) 916 39 25 Раб. Тел. 8 (961) 868-96-76 | d.ufimtcev@worldskills.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| Софронова Марина Иннокентьевна | Начальник отдела нормативно-методического сопровождения | 8 (969) 349 45-53 | msofronova@worldskills.ru |
| Сумакова Елена Дмитриевна | Руководитель направления | 8 (926) 559-35-50 Раб. Тел. 8 (968) 795-22-19 | e.sumakova@worldskills.ru |
| Доронин Юрий Викторович | Руководитель проектов | 8 (929) 665-35-75 Раб. Тел. 8 (929) 617-55-79 | y.doronin@worldskills.ru |
| Борисов Евгений Аркадьевич | Менеджер проектов | 8 (929) 665-35-75 Раб. Тел. 8 (929) 617-55-79 | e.borisov@worldskills.ru |
| Смирнова Лидия Владимировна | Менеджер проектов | 8 (929) 950-04-66 | l.smirnova@worldskills.ru |